**附件2**

**教育部“现代学徒制”**

**试点工作任务书**

|  |
| --- |
| 单 位 名 称 江苏农牧科技职业学院 |
| 单 位 类 型 高职院校 |
| 项目负责人 何 正 东 |
| 填 表 日 期 2017年5月20日 |
|  |
|  |

教育部 制

二〇一七年

填 写 要 求

一、请试点单位依据现代学徒制试点方案如实填写。

二、试点单位分为：高职院校、中职学校、地级市、企业、区域行业组织、全国性行业组织。

三、单位签章后请登录现代学徒制管理平台上传本任务书的PDF格式扫描件。

四、用A4纸双面打印，一式两份。

1．项目基本情况（不多于800字）

|  |  |
| --- | --- |
| 建设总  目标及  具体目标 | 建设总目标：依托现代农牧产业链上的畜牧兽医、宠物养护与驯导两个江苏省高校品牌专业及动物医学、动物药学、水产养殖技术三个江苏省“十二五”重点建设专业等5个关联专业，实施现代学徒制试点，建立校企“双主体”联合招生、联合培养、一体化育人的长效机制，形成学徒培养的教学文件、管理制度、相关标准，推进专兼结合、校企互聘共用的“双导师”教学团队建设，建立健全现代学徒制支持政策,形成和推广政府引导、行业参与、社会支持，企业和职业院校“双主体”育人的中国特色现代学徒制人才培养模式。 **具体目标：**  1．构建兼具英国现代学徒制与德国“双元制”人才培养优点及中国特色的现代学徒制人才培养模式。  2．建立现代学徒制人才培养系列制度、机制  **（1）运行管理制度** 现代学徒制学籍管理办法、学分制管理办法、弹性学制管理办法、班级管理实施办法、班级管理制度、学徒在岗实训及报酬给付管理办法、教学管理制度、学徒创新创业实施办法等。  **（2）质量保证制度** 现代学徒制专业实训管理办法、教学质量监控实施办法、学徒课程单元学业评估实施办法、学徒月月谈实施办法、学徒发展质量学期报告制度、学徒学业预警实施办法、学徒培养质量评价实施办法、学徒职业素养评价标准及考核办法、学徒毕业论文（设计）管理办法等。  **（3）实施保障制度** 一体化招生招工实施办法；学徒与企业、学校与企业两份合同（或学徒、学校和企业之间的三方协议）；人才培养双导师制实施细则；校企双师互聘共用、考核与奖惩实施办法；人才培养成本分担实施办法；学徒保险购买及意外伤害管控实施办法；数字化教学资源共建共享实施办法等。  **（4）质量保证文件** 现代学徒制专业人才培养方案、专业课程体系、专业教学标准、课程标准、岗位技术标准、师傅标准、质量监控标准及相应实施方案；特色教材、实训手册；学徒毕业考核评价标准。  3．建成双师工作站10个；60名左右专业教师参加企业挂职锻炼，建成300人兼职教师库。  4．发表试点成果论文3～5篇。 |

2.分年度目标及验收要点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2018年9月  （预期目标、验收要点） | 2019年9月  （预期目标、验收要点） |
| 1. 校企协同育人机制  负责人：刘俊栋 | **预期目标：**  1.成立由校企双方参与的试点专业工作小组；  2.签订试点专业校企“双主体”育人协议，明确校企双方的职责与分工；  3.制订现代学徒制人才培养成本分担实施办法（试行）；  4.制订现代学徒制校企教学资源共建共享实施办法（试行）。  **验收要点：**  1.5个试点专业工作小组成立文件；  2.5个试点专业校企“双主体”育人协议；  3.现代学徒制人才培养成本分担实施办法（草案）；  4.现代学徒制校企教学资源共建共享实施办法（草案）。 | **预期目标：**  1.形成现代学徒制人才培养成本分担实施办法；  2.形成现代学徒制校企教学资源共建共享实施办法。  **验收要点：**  1.现代学徒制人才培养成本分担实施办法（文本）及落实材料；  2.现代学徒制校企教学资源共建共享实施办法（文本）及运行过程材料。 |
| 2. 招生招工一体化  负责人：陆广富 | **预期目标：**  1.制订招生录取与企业用工一体化“双身份”招生招工实施办法；  2.签订学生与企业、学校与企业两份合同（或学徒、学校和企业之间的三方协议）；  3.组建5个试点班，平均每班30人。  **验收要点：**  1.招生录取与企业用工一体化“双身份”招生招工实施办法文本；  2.学生与企业、学校与企业两份合同（或三方协议）；  3.试点班学徒名册。 | **预期目标：**  1.形成招生录取与企业用工一体化“双身份”招生招工实施办法；  2.三方的权利和义务依据招生招工协议全面落实；  3.学徒为企业录用。  **验收要点：**  1.招生录取与企业用工“双身份”一体化招生招工实施办法（文本）及运行材料；  2.试点班企业录用人员名单；  3.招生招工协议落实材料。 |
| 3. 人才培养制度和标准  负责人：苏治国 | **预期目标：**  1.制定现代学徒制专业工学交替人才培养方案；  2.制定现代学徒制“双交替“专业教学标准、核心课程标准、岗位技术标准；  3.制定现代学徒师傅标准；  4.制定质量监控标准及相应实施方案；  5.制定现代学徒制“双交替“专业课程体系；  6.完成现代学徒制核心专业课程特色教材建设。  **验收要点：**  5个试点专业的以上方案、标准、课程体系、教材文本。 | **预期目标：**  1.制定现代学徒制学徒学业预警实施办法；  2.制定现代学徒制学徒发展质量学期报告制度；  3.制定现代学徒制实训手册；  4.制定现代学徒制学徒毕业考核评价标准。  **验收要点：**  1.现代学徒制学徒学业预警实施办法及运行材料；  2.现代学徒制学徒发展质量学期报告制度文本及运行材料；  3.5个试点专业的现代学徒制实训手册；  4.5个试点专业的现代学徒制学徒毕业考核评价标准。 |
| 4.校企互聘共用的师资队伍  负责人：桂文龙 | **预期目标：**  1.制定现代学徒制人才培养“双导师”制实施细则；  2.制定现代学徒制校企双师互聘共用、考核与奖惩实施办法；  3.建成“双师工作站”10个；  4.校企双导师配备到位。  **验收要点：**  1. 5个试点专业的试点班“双导师”配备材料；  2.校企双师互聘共用、考核与奖惩实施办法；  3.5个试点专业的校企双师互聘及“双师工作站”运行材料。 | **预期目标：**  1.60名左右专业骨干教师参加企业挂职锻炼；  2.5个试点专业建成300人兼职教师库；  3.修订完善学院教师系列职称任职资格条件，纳入指导教师企业实践和技术服务要求。  **验收要点：**  1. 5个试点专业的专业教师赴企业挂职材料，兼职教师在学院任教资料；  2. 300人兼职教师名单；  3.学院教师系列职称任职资格条件文本；  4. 5个试点专业的校企双导师合作专业建设、科技研发、技术服务资料。 |
| 5.体现现代学徒制特点的管理制度  负责人：李志方 | **预期目标：**  1.制定现代学徒制学分制管理办法；  2.制定现代学徒制弹性学制管理办法；  3.制定现代学徒制班级管理实施办法；  4.制定现代学徒制班级制度；  5.制定现代学徒制教学管理制度；  6.制定现代学徒制学籍管理办法；  7.制定现代学徒制学徒保险购买及意外伤害管控实施办法；  **验收要点：**  以上办法、制度文本及运行材料。 | **预期目标：**  1.制定现代学徒制学徒创新创业教育管理实施办法；  2.制定现代学徒制学徒在岗实训及报酬给付管理办法；  3.制定现代学徒制教学质量监控实施办法；  4.制定现代学徒制学徒毕业设计（论文）管理办法等。  **验收要点：**  以上办法、制度文本及运行材料。 |
| 6.其他  负责人：陈高 | **预期目标：**  1.制定现代学徒制人才培养质量评价实施办法；  2.制定现代学徒制学徒课程单元学业评估实施办法；  3.制定现代学徒制学徒月月谈实施办法；  4.公开发表现代学徒制试点成果论文2篇左右。  **验收要点：**  1.以上办法文本及运行材料；  2.公开发表的论文。 | **预期目标：**  1.制定现代学徒制专业实训管理办法；  2.制定现代学徒制学徒职业素养评价标准及考核实施办法；  3.公开发表现代学徒制试点成果论文3篇左右；  4.凝练形成中国特色的现代学徒制人才培养模式。  **验收要点：**  1.以上办法文本及运行材料；  2.公开发表的论文；  3.现代学徒制人才培养模式文本。 |

3.资金预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 支出项目 | 企业投入资金  （万元） | 学校投入资金  （万元） | 省级财政投入资金  （万元） | 其他资金  （万元） |
| 1 | 2017.9—2019.9 | 校企协同育人机制建设 | 17 | 38 |  |  |
| 2 | 2017.9—2019.9 | 招生招工一体化制度建设 | 30 | 51 |  |  |
| 3 | 2017.9—2019.9 | 人才培养制度和标准建设 | 65 | 138 |  |  |
| 4 | 2017.9—2019.9 | 校企互聘共用的师资队伍建设 | 31 | 74 |  |  |
| 5 | 2017.9—2019.9 | 体现现代学徒制特点的管理制度建设 | 23 | 38 |  |  |
| 6 | 2017.9—2019.9 | 其他 | 18 | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 184 | 372 |  |  |

4.试点单位意见

|  |
| --- |
| 单位承诺：  我单位已了解第二批现代学徒制试点单位申报的相关要求，并如实提供申报材料，现郑重承诺如下：  1.申报材料所涉及的内容及各类数据真实、准确、有效。  2.如获批试点，本单位将按照上报的试点实施方案及任务书实施试点，并高质量完成试点任务。  3.在试点过程中，保证试点经费及时足额到位并做到专款专用；遵纪守法并接受相关部门的监督检查。 |
| 承担单位（公 章）  年 月 日 |

5.主管部门意见（全国性行业组织可不填此项）

|  |
| --- |
| 省级教育行政主管部门意见：  （公 章） |
| 年 月 日 |